План работы по проекту в школе

| Подготовительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Обсудить с родителями учащихся вопросы, связанные с проведением проекта, использованием домашних компьютеров, доступа к Интернету и пр., составить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь. | Собеседование с учащимися, информирование родителей. Учитель | 1-3 апреля |
| Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер, лабораторное оборудование, диктофон и пр.). | Ученики и учитель | 1-3 апреля |
| Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать вечер для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки, расписание консультаций. | Учитель | 1-3 апреля |
| Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта. | Ученики | 1-6 апреля |
| При необходимости провести подготовительные занятия со школьниками - участниками проекта. | Учитель | 1-3 апреля |
| Опубликовать веб-сайт проекта в Интернете. | Учитель, ученики, учитель информатики | 11-15 мая |
| Определить порядок хранения файлов учащихся на школьном компьютере и доступа к ним. | Учитель | 1-3 апреля |
| Другое: |  |  |

| Процесс обучения | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ, памятками, инструкциями. | Учитель | 6-7 апреля |
| Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе. | Учитель | 15-20 апреля |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта. | Индивидуаль- ные консультации, учитель | 6-15 апреля |
| Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности. | Просмотр примеров презентаций, публикаций, учитель | 20-21 апреля |
| Сфотографировать учащихся во время работы по проекту. | Ученики, учитель | В течение всей работы |
| Оценить проведенную работу (самооценка учащихся, оценка учителя) | Ученики, учитель | 29-30 апреля |
| Другое: Обсудить оценку работы по отзывам о проведении классных часов | Ученики, учитель | 11-15 мая |

| Заключительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Удалить ненужные файлы со школьного компьютера. | Ученики | 6-7 мая |
| Вернуть оборудование, книги. | Ученики, учитель | 6-7 мая |
| Организовать презентацию итогов проекта для руководства школы, учеников школы. | Ученики, учитель | 8-15 мая |
| Наградить отличившихся учеников грамотами. | Учитель | 15 мая |
| Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт. | Ученики, учитель | 15 мая |
| Другое: Организовать видеосъемку проведения классного часа, выступления на конференции. Оформить выставку работ в школьном краеведческом музее. | Ученики, учитель. Ученики, учитель, руководитель музея | 8-15 мая 4 мая |